## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Getionar productos | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar productos | Gestionar la informacion de los productos existentes en el emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ002 | Gestionar categorias | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar categorias | Gestionar la informacion de las categorias de los productos del emprendimiento |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Getionar productos | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar productos | Gestionar la informacion de los productos existentes en el emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una base de datos en mongo db y generar la conexión para el backend. |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 2
REQ001-2 | Crear formulario para añadir un nuevo producto |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ001-3 | Crear la tabla donde se van a mostrar los productos existentes |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ001-4 | Crear los botones de Editar y Eliminar |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1
REQ001-5 | Crear las funciones añadir, editar, enlistar y eliminar productos en el backend del sistema |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar categorias | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar categorias | Gestionar la informacion de las categorias de los productos del emprendimiento |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una base de datos en mongo db para el registro de las categorias y generar la conexión para el backend. |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 2
REQ002-2 | Crear formulario para añadir una nuevo categoría |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ002-3 | Crear un input select, donde las opciones sean las categorias existentes |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1
REQ002-4 | Crear una tabla para mostrar la información sobre las categorias |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ002-5 | Crear los botones de Editar y Eliminar |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1
REQ002-6 | Crear las funciones añadir, editar, enlistar y eliminar productos en el backend del sistema |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 8

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10
Horas Estimadas | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | -2
Horas Estimadas Restantes | 17 | 14.5714 | 12.1429 | 9.7143 | 7.2857 | 4.8571