## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debera permitir que el administrador pueda agregar nuevos productos existentes en el local | Registrar Productos | Para agregar nuevos productos al aplicativo | Administrador | 1.- El aplicativo despliega los atributos descritos que el administrador debe llenar para crear un nuevo producto. 2.- El administrador asigna una categoría al producto. 3.- El aplicativo validará que todos los datos solicitados estén llenos. 4.- El administrador guarda la información al hacer click en el boton "Añadir". | Jhonatan Lituma | 6 | 2023-01-02 | Alta | Terminado | Crear una prueba unitaria para conocer si el registro procedio con normalidad | Sin comentarios | Registrar productos
REQ002 | El aplicativo debera permitir al administrador poder decidir si ciertos productos se muestran o no. | Enlistar productos | Para mostrar al administrador los productos existentes | Administrador | 1.- El administrador ingresa al sistema. 2.- Click en la seccion "Productos". 3.- El aplicativo enlista toda la información de los productos que se haya registrado. | Jhonatan Lituma | 3 | 2023-01-02 | Alta | Terminado | Verificando que los productos se muestren de forma correcta, mediante la creacion de una prueba unitaria. | Sin comentarios | Enlistar productos
REQ003 | El aplicativo debera permitir al administrador la opcion de corregir parametros de cada producto en caso de existeir algun error. | Editar productos | Para que el administrador puede corregir errores en el producto existente | Administrador | 1.- Dar click en el boton "Editar". 2.- Cambiar los parametros que desa edicar. 3.- Dar click en el boton "Guardar" | Jhonatan Lituma | 4 | 2023-01-03 | Alta | Terminado | Crear una prueba unitaria para conocer si la edicion de los parametros del producto se actualizo en la base de datos ademas observar en el aplicativo si estos datos se muestran de manera correcta. | Sin comentarios | Editar productos
REQ004 | El aplicativo debera permitir al administrador la opcion de eliminar un producto si este ya no existe en el local. | Eliminar productos | Poder sacar de circulacion ciertos productos agotados o que no se van ha vender mas | Administrador | 1.- Seleccionar el producto. 2.- Dar clic en el boton "Eliminar". 3.- Dar click en el boton "Aceptar". Muestra un mensaje que se quitara el producto de la base de datos. | Jhonatan Lituma | 4 | 2023-01-04 | Alta | Terminado | Crear una prueba unitaria para conocer si la eliminacion procedio con normalidad y si el producto fue removido de la base de datos. | Sin comentarios | Eliminar productos
REQ005 | El aplicativo deberá permitir al administrador iniciar sesión. | Acceso al sistma | Pueda acceder a la funcionalidades del sistema como la gestión de productos y categorías. | Administrador | 1.- Dar click en el boton "Iniciar Sesión". 2.- Ingresar el usuario y contraseña. 3.- Dar click en iniciar | Jhonatan Lituma | 4 | 2023-02-03 | Alta | En proceso | Crear una prueba unitaria para verificar que el sistema valida correctamente el usuario y la contraseña. | Sin comentarios | Iniciar Sesión
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
Tabla 1
Matriz de Historias de Usuario Primera Versión
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Jhonatan Lituma
| QUE | Registrar Productos |  | PARA QUE | Para agregar nuevos productos al aplicativo |  | COMO | 1.- El aplicativo despliega los atributos descritos que el administrador debe llenar para crear un nuevo producto. 2.- El administrador asigna una categoría al producto. 3.- El aplicativo validará que todos los datos solicitados estén llenos. 4.- El administrador guarda la información al hacer click en el boton "Añadir".
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar productos
| PRUEBA |  | Crear una prueba unitaria para conocer si el registro procedio con normalidad |  |  | COMENTARIOS | Sin comentarios