## GR03-Gantt_proyecto-V001-30-06-
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Predecesoras | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios | Duration | Start | Finish
Proyecto de desarrollo de un sistema de investario para el emprendimiento Bloz Cell | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 36.38%
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 36.38%
Presentación de Proyectos disponibles | 1d | 2022-11-09 | 2022-12-09 |  | 100% | Completo | Román Yulliana | Se realizo en equipo con la coordinación de la líder
Confirmación del proyecto | 5d | 2022-11-09 | 2022-11-14 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Analisis de primera reunión | 1d | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 0% | Sin iniciar
Comunicación con el director asignado | 1d | 2022-11-21 | 2022-11-19 |  | 0% | Sin iniciar | Jenny Ruiz
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación | 6d | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | 50% | En progreso | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 0% | Sin iniciar | Jenny Ruiz
Planificación del proyecto de fin de curso | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 4.673% | En progreso
ETAPA DE REQUISITOS
Revisión del perfil de proyecto
Reunión con los expertos del tema asignado
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto
Defensa del perfil de proyecto
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
SPRINT 0
Establecimiento de Requisitos | 1d | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 19:00 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Matriz HU | 1d | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 19:00 |  | 100% | Completo | Roman Yulliana
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos | 1d | 2022-12-30 09:00 | 2022-12-30 09:00 |  | 100% | Completo | Jurado Junior
Realizacion del prototipo | 5d | 2022-12-28 19:00 | 2023-01-02 19:00 |  | 100% | Completo | Lituma Jhonatan
Revision del primer ciclo corto | 1d | 2023-01-04 09:00 | 2023-01-04 09:00 |  | 100% | Completo | Ing. Jenny Ruiz
SPRINT 1
Elaboracion de pruebas de caja blanca | 1d | 2023-01-21 | 2023-01-21 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Elaboracion de pruebas de caja negra | 1d | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 100% | Completo | Jurado Junior
Establecimiento de Requisitos(crear, acturalizar, eliminar) categoria | 1d | 2023-01-26 | 2023-01-26 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Elaboracion de historias de usuario | 1d | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 100% | Completo | Roman Yulliana
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos | 1d | 2023-01-27 | 2023-01-27 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Realizacion de la segunda funcionalidad de Gestionar Categorias | 2d | 2023-01-28 | 2023-01-31 |  | 100% | Completo | Lituma Jhonatan
Revision del segundo ciclo corto | 1d | 2023-01-04 09:00 | 2023-01-04 09:00 |  | 0% | Sin iniciar | Ing. Jenny Ruiz
ETAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE
Implementación
Despliegue del Proyecto
Plan de pruebas
Ejecución de pruebas
Defensa del Proyecto