## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Getionar productos | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar productos | Gestionar la informacion de los productos existentes en el emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ002 | Gestionar categorias | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar categorias | Gestionar la informacion de las categorias de los productos del emprendimiento |  | Alta | Terminado
REQ003 | Inicio de Sesión | Administrador | Desarrollar un inicio de sesión, para que el usuario pueda acceder a las funcionalidades del sistema. | Acceder a las funcionalidades del sistema |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Getionar productos | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar productos | Gestionar la informacion de los productos existentes en el emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una base de datos en mongo db y generar la conexión para el backend. |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 2
REQ001-2 | Crear formulario para añadir un nuevo producto |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ001-3 | Crear la tabla donde se van a mostrar los productos existentes |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ001-4 | Crear los botones de Editar y Eliminar |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1
REQ001-5 | Crear las funciones añadir, editar, enlistar y eliminar productos en el backend del sistema |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar categorias | Administrador | Desarrollar un modulo para crear, actualizar, enlistar y eliminar categorias | Gestionar la informacion de las categorias de los productos del emprendimiento |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una base de datos en mongo db para el registro de las categorias y generar la conexión para el backend. |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 2
REQ002-2 | Crear formulario para añadir una nuevo categoría |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ002-3 | Crear un input select, donde las opciones sean las categorias existentes |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1
REQ002-4 | Crear una tabla para mostrar la información sobre las categorias |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ002-5 | Crear los botones de Editar y Eliminar |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1
REQ002-6 | Crear las funciones añadir, editar, enlistar y eliminar productos en el backend del sistema |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 8
REQ003 | Inicio de Sesión | Administrador | Desarrollar un inicio de sesión, para que el usuario pueda acceder a las funcionalidades del sistema. | Acceder a las funcionalidades del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear formulario que solicite el usuario y la contraseña. |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ003-2 | Validar que el usuario y contraseña ingresados correctamente. |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 3
REQ003-3 | Mostrar la página principal |  |  |  | Jhonatan Lituma |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 4
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ002-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ002-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
Horas Estimadas | 42 | 36 | 30 | 27 | 26 | 22 | 20 | 15 | 8 | 1 | -5
Horas Estimadas Restantes | 42 | 37.8 | 33.6 | 33 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 32 | 31.8 | 31.1 | 30.4
CONCLUSIÓN Al observar el gráfico, se puede verficar que el proyecto fue realizado de manera continua desde el primer día, las horas diarias trabajadas fueron pertinentes para cumplir con el tiempo propuesto.