## G3-Gantt_proyecto-V3
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Predecesoras | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios | Duration | Start | Finish
Proyecto de desarrollo de un sistema de investario para el emprendimiento Bloz Cell | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 100%
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 100%
Presentación de Proyectos disponibles | 1d | 2022-11-09 | 2022-12-09 |  | 100% | Completo | Román Yulliana | Se realizo en equipo con la coordinación de la líder
Confirmación del proyecto | 5d | 2022-11-09 | 2022-11-14 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Analisis de primera reunión | 1d | 2022-11-16 | 2022-11-16 |  | 100% | Completo
Comunicación con el director asignado | 1d | 2022-11-21 | 2022-11-19 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación | 6d | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Planificación del proyecto de fin de curso | 107d | 2022-11-14 | 2023-03-01 |  | 100% | Completo
ETAPA DE REQUISITOS
Revisión del perfil de proyecto | 1d | 2022-11-30 | 2022-11-30 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Reunión con los expertos del tema asignado | 1d | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1d | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Defensa del perfil de proyecto | 1d | 2022-12-04 | 2022-12-04 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO
SPRINT 0
Establecimiento de Requisitos | 1d | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 19:00 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Matriz HU | 1d | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 19:00 |  | 100% | Completo | Roman Yulliana
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos | 1d | 2022-12-30 09:00 | 2022-12-30 09:00 |  | 100% | Completo | Jurado Junior
Realizacion del prototipo | 5d | 2022-12-28 19:00 | 2023-01-02 19:00 |  | 100% | Completo | Lituma Jhonatan
Revision del primer ciclo corto | 1d | 2023-01-04 09:00 | 2023-01-04 09:00 |  | 100% | Completo | Ing. Jenny Ruiz
Elaboracion de pruebas de caja blanca | 3d | 2023-01-19 | 2023-01-21 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Elaboracion de pruebas de caja negra | 1d | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  | 100% | Completo | Jurado Junior
Corección de los defectos detectados | 2d | 2023-01-26 | 2023-01-28 |  | 100% | Completo | Lituma Jhonatan
SPRINT 1
Establecimiento de Requisitos(crear, acturalizar, eliminar) categoria | 1d | 2023-01-28 | 2023-01-28 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Elaboracion de historias de usuario | 1d | 2023-01-29 | 2023-01-29 |  | 100% | Completo | Roman Yulliana
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos | 1d | 2023-01-30 | 2023-01-30 |  | 100% | Completo | Jurado Junior Lituma Jhonatan Román Yulliana
Realizacion de la segunda funcionalidad de Gestionar Categorias | 6d | 2023-01-30 | 2023-02-06 |  | 100% | Completo | Lituma Jhonatan
Revision del segundo ciclo corto | 1d | 2023-02-08 | 2023-02-08 |  | 0% | Sin iniciar | Ing. Jenny Ruiz